## Arkusz1
HARMONOGRAM DO WYKONANIA
PRZEGlĄDÓW ELEKTRYCZNYCH 5 LETNICH
W ROKU 2014
LP | LOKALIZACJA BUDYNKU | ILOŚĆ MIESZKAŃ | TERMIN BADANIA
1 | ARMII KRAJOWEJ 1 | 64 | 15-30.04.2014
2 | BŁONIE 17 | 24 | 15-30.04.2014
3 | BŁONIE 27 | 16 | 15-30.04.2014
4 | GRABSKIEGO 12 | 16 | 15-30.04.2014
5 | KONOPNICKIEJ 26 | 24 | 15-30.04.2014
6 | KOPERNIKA 11 | 12 | 15-30.04.2014
7 | KOPERNIKA 14 | 26 | 15-30.04.2014
8 | ŁOKIETKA 37 | 75 | 02-16.06.2014
9 | MAGAZYNOWA 19 | 5 | 02-16.06.2014
10 | MAGAZYNOWA 104 | 4 | 02-16.06.2014
11 | NARUTOWICZA 18 | 10 | 02-16.06.2014
12 | NARUTOWICZA 56 | 16 | 02-16.06.2014
13 | AL.. OKRĘŻNA 21-23-25 | 20 | 19-31.05.2014
14 | AL.. OKRĘŻNA 27 | 7 | 19-31.05.2014
15 | SIKORSKIEGO 35 | 6 | 19-31.05.2014
16 | SZ. BYDGOSKA 18 | 21 | 19-31.05.2014
17 | SZ. SZEREGÓW 5A | 46 | 19-31.05.2014
18 | SZEROKA 7 | 5 | 19-31.05.2014
19 | ŚW. MIKOŁAJA 21 | 6 | 19-31.05.2014
20 | TORUŃSKA 113 | 14 | 19-31.05.2014
21 | TORUŃSKA 119 | 10 | 05-16.05.2014
22 | WAWRZYNIAKA 10-12 | 18 | 05-16.05.2014
23 | WAWRZYNIAKA 19 | 7 | 05-16.05.2014
24 | WAWRZYNIAKA 21 | 8 | 05-16.05.2014
25 | WILKOŃSKIEGO 28 | 10 | 05-16.05.2014
26 | WILKOŃSKIEGO 35 | 81 | 05-16.05.2014
27 | WILKOŃSKIEGO 38 | 45 | 05-16.05.2014
28 | WILKOŃSKIEGO 42 | 40 | 05-16.05.2014
29 | H. POLSKIEGO 1 | 18 | 15-30.04.2014
30 | H. POLSKIEGO 14 | 46 | 15-30.04.2014
31 | KR. JADWIGI 18 | 12 | 15-30.04.2014
32 | KR. JADWIGI 44 | 11 | 15-30.04.2014
33 | GLINKI 1 | 6 | 15-30.04.2014
34 | CEGIELNA 20 | 52 | 15-30.04.2014
35 | ANDRZEJA 12 | 13 | 15-30.04.2014
36 | KRZYWOUSTEGO 43 | 100 | 15-30.04.2014
37 | MARCINKOWSKIEGO 14 | 5 | 15-30.04.2014
38 | MAGAZYNOWA 31 | 5 | 15-30.04.2014
39 | MAGAZYNOWA 35 | 8 | 15-30.04.2014
40 | MAGAZYNOWA 87 | 2 | 02-16.06.2014
41 | MAŁA ANDRZEJA 9 | 46 | 02-16.06.2014
42 | MĄTEWSKA 7 | 3 | 02-16.06.2014
43 | MĄTEWSKA 10 | 9 | 02-16.06.2014
44 | MIESZKA I go 2 | 75 | 02-16.06.2014
45 | POZNAŃSKA 352 | 18 | 19-31.05.2014
46 | POZNAŃSKA 355 | 13 | 19-31.05.2014
47 | POZNAŃSKA 360 | 18 | 19-31.05.2014
48 | SIKORSKIEGO 17 | 24 | 19-31.05.2014
49 | SIKORSKIEGO 23 | 24 | 19-31.05.2014
50 | SOLANKOWA 60-62 | 9 | 05-16.05.2014
51 | SIKORSKIEGO 26-28 | 20 | 05.16.05.2014
52 | SIKORSKIEGO 32 | 10 | 05-16.05.2014
53 | SIKORSKIEGO 34 | 8 | 05-16.05.2014
54 | TORUŃSKA 20 | 12 | 05-16.05.2014
55 | A. KRAJOWEJ 5 | 24 | 15-30.04.2014
56 | A. KRAJOWEJ 12 | 32 | 15-30.04.2014
57 | DASZYŃSKIEGO 17 | 10 | 15-30.04.2014
58 | DASZYŃSKIEGO 17 A | 6 | 15-30.04.2014
59 | DASZYŃSKIEGO 32 | 23 | 15-30.04.2014
60 | DASZYŃSKIEGO 34 | 23 | 15-30.04.2014
61 | DASZYŃSKIEGO 36 | 25 | 15-30.04.2014
62 | KRZYMIŃSKIEGO 12 | 30 | 02-16.06.2014
63 | NARUTOWICZA 75 | 10 | 02-16.06.2014
64 | PAKOSKA 6-8-10 | 24 | 02-16.06.2014
65 | PAKOSKA 53-55 | 10 | 02-16.06.2014
66 | SOLANKOWA 4 | 11 | 19-31.05.2014
67 | SOLANKOWA 59-61 | 8 | 19-31.05.2014
68 | TORUŃSKA 8 | 19 | 19-31.05.2014
69 | TORUŃSKA 16 | 9 | 19-31.05.2014
70 | TORUŃSKA 30 | 19 | 19-31.05.2014
71 | TORUŃSKA 78 | 100 | 19-31.05.2014
72 | TORUŃSKA 86 | 6 | 05-16.05.2014
73 | WAWRZYNIAKA 8 | 18 | 05-16.05.2014
74 | A. KRAJOWEJ 9 | 51 | 05-16.05.2014
75 | KIEŁBASIEWICZA 11 C | 20 | 05-16.05.2014
76 | KOPERNIKA 4 | 78 | 05-16.05.2014
77 | CHOMIĄŻA SZLACHECKA | 4 budynki - ośrodek wypoczynkowy |  | 30.04.2014