DMP. 56/2012

Inowrocław, dnia 18 grudnia 2012 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości: powyżej 200 000 euro dla dostaw

poniżej 5 000 000 euro dla robót budowlanych

Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Postępowanie ogłoszono w:

- Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 21/12/2012 pod numerem 2012/S 246-404305

- na stronie internetowej w dniu 21/12/2012

siedzibie w dniu 21/12/2012

- Opracowała:

- Krystyna Glonek

Inowrocław, grudzień 2012 r.

I. Informacja o zamawiającym

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o.

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowość: Inowrocław

Telefon / faks 052 35 64 304

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowane przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Marka Mieszko Gerus – Zastępcę Dyrektora – Członka Zarządu

Danutę Kaczmarek - Główną Księgową - Członka Zarządu

_______________________________________________________________

2. Informacje dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz przedmiotu

zamówienia będą udzielane pisemnie, faksem lub drogą pocztową.

3.Opłata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

4. Wykonawca zainteresowany postępowaniem powinien złożyć wniosek u zamawiającego z podaniem wszystkich danych firmy - niezbędnych do przekazywania zmian i zapytań dotyczących powyższego postępowania.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak również nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 40 ust.2, ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

3.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 nr 182, poz. 1649).

3.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz. 1817).

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu: Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77

2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu w celu kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez budowę i wyposażenie sortowni odpadów, instalacji do odzysku odpadów oraz maszyn i urządzeń dla Zakładu zlokalizowanego przy ulicy Bagiennej 77.

W zakres zamówienia wchodzi:

a) zaprojektowanie i wybudowanie hali nr 6 oraz rozbudowanie hali nr 5 wraz z drogami dojazdowymi i placami

b) zaprojektowanie i wybudowanie budynku socjalno-biurowego, wraz z drogami dojazdowymi, placami, parkingiem,

c) zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z drogami dojazdowymi i placami,

d) zaprojektowanie i wybudowanie trafostacji i przyłącza elektroenergetycznego,

e) zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do biosuszenia odpadów z armaturą i przyłączami,

f) zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza biogazu, agregatu prądotwórczego i przyłącza elektroenergetycznego do trafostacji (prąd i ciepło na potrzeby własne),

g) zaprojektowanie i wybudowanie technologii do odzysku odpadów i produkcji paliwa alternatywnego,

h) dostawa maszyn urządzeń takich jak: rozdrabniarka (2 szt), kontenery 40 m³ (3 szt), rębaka do gałęzi, ładowarki przegubowej.

Zamówienie podzielono na dziewięć części z możliwością składania ofert częściowych, w tym:

Część I – Zaprojektowanie i wybudowanie hali nr 6, rozbudowanie hali nr 5, budynku socjalno biurowego i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zamówienie obejmuje między innymi:

a) zaprojektowanie i wybudowanie hali nr 6 oraz rozbudowanie hali nr 5 wraz z drogami dojazdowymi i placami

b) zaprojektowanie i wybudowanie budynku socjalno-biurowego, wraz z drogami dojazdowymi, placami, parkingiem,

c) zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z drogami dojazdowymi i placami, wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem umieszczonym w Programie Funkcjonalno -Użytkowym będącym załącznikiem nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca zobowiązany będzie udostępniać plac budowy wykonawcom wyłonionym na Część II, III, IV i V po skoordynowaniu z robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem.

Część II – Zaprojektowanie i wybudowanie trafostacji i przyłącza elektryczno-energetycznego

Zamówienie obejmuje między innymi:

a) zaprojektowanie i wybudowanie trafostacji,

b) wykonanie przyłączy elektroenergetycznych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych (prąd i ciepło na potrzeby własne), zgodnie ze szczegółowym opisem umieszczonym w Programie Funkcjonalno -Użytkowym będącym załącznikiem nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Część III – Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza biogazu, agregatu prądotwórczego i przyłącza elektroenergetycznego do trafostacji

Zamówienie obejmuje między innymi:

a) zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza biogazu,

b) dostarczenie i montaż agregatu prądotwórczego,

c) wykonanie przyłączy elektroenergetycznych do trafostacji (prąd i ciepło na potrzeby własne), wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem umieszczonym w Programie Funkcjonalno -Użytkowym będącym załącznikiem nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Część IV- Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do biosuszenia odpadów z armaturą i przyłączami

Zamówienie obejmuje między innymi:

a) zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do biosuszenia odpadów,

b) dostawę i montaż całej armatury wraz z przyłączami (w tym elektryczne), uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem umieszczonym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

Część V – Zaprojektowanie i wybudowanie technologii do odzysku odpadów i produkcji paliwa alternatywnego

Zamówienie obejmuje między innymi:

- przenośniki,

- rozrywarkę worków,

- stanowiska sortownicze,

- separator,

- suszarnię,

- generator ciepła,

- rozdrabniacze,

- sito,

- układy załadunku,

- sterowanie i integracja

jeśli to wymagane - uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem umieszczonym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

Prace wymienione w częściach I, II, III, IV i V będą prowadzone na funkcjonującym Zakładzie w ścisłym uzgodnieniu z zamawiającym, co wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wyłonieni wykonawcy na części I, II, III, IV i V muszą ściśle współpracować ze sobą na każdym etapie prac - jeżeli będzie to konieczne.

Wykonawcy zobowiązani będą udostępnić plac budowy dostawcom, w celu umożliwienia montażu pozostałych jej elementów w skoordynowaniu z robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem. Każdy etap prac musi być uzgadniany z Zamawiającym.

Zamawiający wymaga min. 2 spotkań wyłonionych wykonawców i dostawców 
w grupach:

- część budowlana i technologia;

- część budowlana, instalacje elektro-energetyczne, biogazowe i agregat kogeneracyjny;

pierwsze w celu omówienia kolejności wykonywania poszczególnych zadań
i usunięcia kolizji frontu robót przy założeniu ciągłości pracy Zakładu. 
Na spotkaniu tym zostanie opracowany szczegółowy harmonogram prac. Kolejne zebranie stanowić będzie weryfikację postępu prac i ewentualną korektę harmonogramu.

Część VI – Rozdrabniarka, obejmuje dostawę 2 szt rozdrabniarek.

Minimalne dane techniczne:

a) zabezpieczenie elektryczne silników,

b) napięcie sterowania min. 24 VDC,

c) moc silnika elektrycznego maks. 140 kW,

d) moc docisku hydraulicznego min. 7,5 kW,

e) masa maszyny ok. 17 Mg,

f) pojemność komory pracy min. 3,5 m³,

g) ilość noży na rotorze maks. 140 sztuk,

h) ilość noży przeciwnych 6 sztuk,

i) ilość zgarniaków 6 sztuk,

j) długość rotora min. 2100 mm,

k) średnica obrotów noży na wale min. 740 mm,

l) ilość obrotów rotora na minutę – maks 100 obr/min,

ł) wielkość noży na wale min 43 mm x 43 mm x 19 mm,

m) noże na wale muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Rozdrabniarka musi spełniać parametry funkcjonalno- techniczne określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Część VII – Kontenery, obejmuje: dostawę 3 szt kontenerów rolkowych do systemów hakowych, zgodnych z normą DIN 30722.

Minimalne dane techniczne:

a) pojemność 40 m³

b) masa własna do 4000 kg

c) odbiór hakowy ok.1570 mm, pręt haka fi.50

d) dwie rolki zewnętrzne

e) grubość podłogi  5 mm

f) grubość ścian i drzwi 4 mm

g) spoiny ciągłe do ramy nośnej

h) podwójne drzwi na min. trzech potrójnych zawiasach każde, plus wzmocnienie w poprzek drzwi

i) centralne zamknięcie drzwi - typ holenderski

j) haczyki do plandeki na obwodzie

k) stopnie na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy. Kontenery muszą spełniać parametry funkcjonalno- techniczne określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Część VIII - Rębak do gałęzi

Minimalne dane techniczne:

a) silnik diesel, chłodzony cieczą,

b) otwór podajnika ok. 70 x 70 cm,

c) hydrauliczny system podawania gałęzi,

d) czterokrawędziowe obracalne kowadło,

e) potrójny pas napędowy,

f) wskaźnik pracy silnika i innych elementów. Rębarka do gałęzi musi spełniać parametry funkcjonalno- techniczne określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Część IX – Ładowarka przegubowa, obejmuje: dostawę fabrycznie nowej ładowarki przegubowej w ilości 1 szt., przeznaczonej do pracy w ciągu technologicznym tj. przy załadunku odpadów na linię sortowniczą oraz załadunku odpadów ze szkła lub metali. Ładowarka musi spełniać normy CE.

Minimalne dane techniczne:

a) silnik czterocylindrowy, wysokoprężny,

b) napęd hydrostatyczny 2 biegowy z możliwością zmiany kierunku jazdy i przełożenia pod pełnym obciążeniem,

c) wyposażony w dwa siłowniki podnoszące

d) łyżka z zębami o pojemności min. 0,80 m³ i szerokości min. 1800 mm

e) odchylana kabina. Ładowarka przegubowa musi spełniać parametry funkcjonalno- techniczne określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

3. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów CE – deklaracji zgodności, kart gwarancyjnych.

4. Wymagana gwarancja 36 miesięcy na wszystkie części i podzespoły.

5. W okresie gwarancji dostawcy/wykonawcy przeprowadzą 3 nieodpłatne przeglądy sprawdzające stan technicznych robót budowlanych i dostarczonych maszyn i urządzeń. Pierwszy przegląd odbędzie się po upływie 12 miesięcy, drugi przed upływem 24 miesięcy i trzeci przed upływem 36 miesięcy.

6. Usterki muszą być usunięte w terminie 2 dni roboczych, za przekroczenie terminu wykonawca zapłaci zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą dobę począwszy od dnia zgłoszenia.

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71.22.00.00– 6 usługi projektowania architektonicznego

45.10.00.00 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę

45.20.00.00 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45.22.21.10 – 3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

42.99.61.00 – 5 Rozdrabniarki

42.12.10.00 – 3 silniki i generatory mocy

34.92.84.80 – 6 pojemniki i kosze na odpady i śmieci

42.99.00.00 – 2 Różne maszyny specjalnego zastosowania

42.41.00.00 – 3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe

4. Rodzaj zamówienia: robota budowlana

IV. Termin wykonania całości zamówienia: 16 miesięcy

W tym terminy cząstkowe do harmonogramu rzeczowo- finansowego:

Część I – 16 miesięcy

a) projekty budowlane wraz całą dokumentacją techniczną – do 3 miesięcy od podpisania umowy wraz z zatwierdzeniem właściwych organów

b) wybudowanie hali nr 6 - 8 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę

c) rozbudowanie hali nr 5 - 10 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę

d) wybudowanie budynku socjalno-biurowego – do 12 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę

e) wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 4 miesiące od uzyskania pozwolenia na budowę,

f) pozwolenie na użytkowanie obiektów – do 2 miesięcy od zakończenia powyższych etapów

projekty budowlane z wnioskami do właściwego organu architektury należy złożyć w terminie nie dłuższym niż:

- punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1 miesiąc

- hala nr 6 – 1,5 miesiące

- hala nr 5 – 2,5 miesiąca

- budynek socjalny – 3 miesiące

od podpisania umowy.

Część II – 11 miesięcy

a) projekt budowlany wraz całą dokumentacją techniczną – do 3 miesięcy od podpisania umowy wraz z zatwierdzeniem właściwych organów,

b) wybudowanie trafostacji – 6 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę

c) wykonanie przyłączy elektroenergetycznych - 2 miesiące od uzyskania pozwolenia na budowę,

d) pozwolenie na użytkowanie obiektów – do 2 miesięcy od zakończenia powyższych etapów

Część III – 16 miesięcy

a) projekt budowlany wraz całą dokumentacją techniczną – do 3 miesięcy od podpisania umowy wraz z zatwierdzeniem właściwych organów,

b) wybudowanie przyłącza biogazu - 6 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę

c) dostarczenie i montaż agregatu prądotwórczego - 6 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę,

d) wykonanie przyłączy elektroenergetycznych do trafostacji – 3 miesiące od zakończenia powyższych etapów

e) pozwolenie na użytkowanie obiektu – do 2 miesięcy od zakończenia powyższych etapów

Część IV– 16 miesięcy

a) projekt budowlany wraz całą dokumentacją techniczną – do 3 miesięcy od podpisania umowy wraz z zatwierdzeniem właściwych organów,

b) wybudowanie instalacji do biosuszenia odpadów – 6 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę,

c) dostawa i montaż całej armatury wraz z przyłączami - do 2 miesięcy od zakończenia powyższych etapów,

d) pozwolenie na użytkowanie obiektu – do 2 miesięcy od zakończenia powyższych etapów

Część V – 16 miesięcy

a) projekt technologiczny wraz całą dokumentacją – do 2 miesięcy od podpisania umowy, jeśli to wymagane - wraz z zatwierdzeniem właściwych organów,

b) dostawa, montaż maszyn i urządzeń wraz z uruchomieniem i szkoleniem pracowników – do 14 miesięcy od podpisania umowy.

Część VI – do 6 miesięcy od podpisania umowy

Część VII – do 2 miesięcy od podpisania umowy

Część VIII – do 5 miesięcy od podpisania umowy

Część IX – do 6 miesięcy od podpisania umowy

Przewiduje się zmianę harmonogramów realizacji poszczególnych etapów w zależności od poczynionych prac w każdej części. Za każdym razem zmiany te będą omawiane i uzgadniane z Zamawiającym.

V. Informacje dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia i jego finansowania

1. Rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje płatności częściowe zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego.

VI. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

2. Muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

3. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną.

4. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadają wiedzę i doświadczenie,

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana na zasadzie: spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów –zgodnie z rozdziałem VII siwz. Wszystkie dokumenty mają być sporządzone w języku polskim.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- zamawiający nie wymaga szczególnych warunków w tym zakresie,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Część I - warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował 3 zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj o wartości minimum 1.300.000,00 zł netto każde, plus 3 referencje - załącznik nr 4 do siwz. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca wykonał projekt oraz roboty budowlane na jednym obiekcie.

Część II - warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował 2 zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj o wartości minimum 400.000,00 zł netto każde, plus 2 referencje - załącznik nr 4 do siwz. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca wykonał projekt oraz roboty budowlane na jednym obiekcie. Zakres prac powinien obejmować budowę trafostacji i przyłączy elektroenergetycznych.

Część III - warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował min. 2 zamówienia w tym, co najmniej 1 w systemie zaprojektuj i wybuduj o wartości minimum 600.000,00 zł netto każde, plus 2 referencje - załącznik nr 4 do siwz. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca wykonał projekt oraz roboty budowlane na jednym obiekcie. Zakres prac powinien obejmować agregat i przyłącza.

Część IV - warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował 2 zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj o wartości minimum 1.400.000,00 zł netto każde, plus 2 referencje - załącznik nr 4 do siwz. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca wykonał projekt oraz roboty budowlane na jednym obiekcie. Zakres prac powinien obejmować instalację do biosuszenia odpadów.

Część V – warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował 2 zamówienia o wartości minimum 1.400.000,00 zł netto każde, plus 2 referencje - załącznik nr 4 do siwz. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca wykonał projekt technologiczny wraz z dostawą i montażem na jednym obiekcie. Zakres prac powinien obejmować technologie do odzysku odpadów.

Część VI – warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował 2 dostawy o wartości minimum 900.000,00 zł netto, plus 2 referencje - załącznik nr 4 do siwz. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca dostarczył minimum 2 szt rozdrabniarek.

Część VII – warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował 2 dostawy o wartości minimum 30.000,00 zł netto. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca dostarczył minimum 2 szt kontenerów.

Część VIII – warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował 2 dostawy o wartości minimum 10.000,00 zł netto. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca dostarczył minimum 2 szt rębaka do gałęzi.

Część IX – warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował 2 dostawy o wartości minimum 150.000,00 zł netto, plus 2 referencje - załącznik nr 4 do siwz. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca dostarczył minimum 2 szt ładowarek.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia. Zamawiający stwierdzi to na podstawie dołączonego do oferty wykazu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia (załącznik nr 5 do siwz).

Dla Część I, II III, IV - wymagany:

Projektant, posiadający:

a) wykształcenie wyższe techniczne,

b) uprawnienia o specjalności architektonicznej,

c) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w tym 3 letnie doświadczenie przy projektowaniu, nadzorowaniu i zarządzaniu realizacją budów,

d) aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,

e) obowiązkowe ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanego zawodu.

Kierownik budowy, posiadający:

a) wykształcenie techniczne,

b) uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,

c) aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,

d) obowiązkowe ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanego zawodu,

e) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy przy kierowaniu pracami budowlanymi.

Dla Część V - wymagany:

Projektant-konstruktor budowy maszyn i urządzeń, posiadający:

a) wykształcenie wyższe techniczne,

b) doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji projektanta co najmniej dwóch linii technologicznych do sortowania odpadów komunalnych.

Projektant technolog dla sortowni posiadający:

a) wykształcenie wyższe techniczne,

b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w tym doświadczenie przy projektowaniu, nadzorowaniu i zarządzaniu realizacją budów i uruchamianiu instalacji technologicznych do segregacji odpadów komunalnych.

Technolog ds. rozruchu sortowni posiadający:

a) wykształcenie średnie techniczne,

b) doświadczenie w uruchamianiu i rozruchu co najmniej dwóch zabudowanych w halach linii technologicznych do sortowania odpadów komunalnych.

Kierownik montażu linii technologicznej sortowni posiadający:

a) wykształcenie wyższe techniczne,

b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe,

c) doświadczenie do kierowania montażem w zabudowanych halach linii technologicznej do sortowania odpadów komunalnych.

Funkcję projektanta-technologa i technologa ds. rozruchu może pełnić jedna i ta sama osoba jeżeli spełni łącznie wymagania opisane powyżej.

d) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku zamawiajacy będzie wymagał dla Część I, II, III, IV i V:

a) polisę ubezpieczeniową na wartość minimum 1.000.000 PLN. Z załączonej polisy musi wynikać, że jest ona opłacona,

b) sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z jego opinią, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za rok 2011 i rok 2012.

1.1. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana na zasadzie: spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawców do oferty oświadczeń i dokumentów.

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawartych w rozdziale VII i VIII, zamawiający wymaga złożenia, do oferty, następujących oświadczeń i dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę):

celowym jest, aby dokumenty oferty ułożyć wg kolejności –

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

a) oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp – wzór zał. nr 2 do swiz,

b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Część I - warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował 3 zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj o wartości minimum 1.300.000,00 zł netto każde, plus 3 referencje - załącznik nr 4 do siwz. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca wykonał projekt oraz roboty budowlane na jednym obiekcie.

Część II - warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował 2 zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj o wartości minimum 400.000,00 zł netto każde, plus 2 referencje - załącznik nr 4 do siwz. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca wykonał projekt oraz roboty budowlane na jednym obiekcie. Zakres prac powinien obejmować budowę trafostacji i przyłączy elektroenergetycznych.

Część III - warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował min. 2 zamówienia w tym co najmniej 1 w systemie zaprojektuj i wybuduj o wartości minimum 600.000,00 zł netto każde, plus 2 referencje - załącznik nr 4 do siwz. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca wykonał projekt oraz roboty budowlane na jednym obiekcie. Zakres prac powinien obejmować agregat i przyłącza.

Część IV - warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował 2 zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj o wartości minimum 1.400.000,00 zł netto każde, plus 2 referencje - załącznik nr 4 do siwz. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca wykonał projekt oraz roboty budowlane na jednym obiekcie. Zakres prac powinien obejmować instalację do biosuszenia odpadów.

Część V – warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował 2 zamówienia o wartości minimum 1.400.000,00 zł netto każde, plus 2 referencje - załącznik nr 4 do siwz. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca wykonał projekt technologiczny wraz z dostawą i montażem na jednym obiekcie. Zakres prac powinien obejmować technologie do odzysku odpadów.

c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Część VI – warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował 2 dostawy o wartości minimum 900.000,00 zł netto, plus 2 referencje - załącznik nr 4 do siwz. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca dostarczył minimum 2 szt rozdrabniarek.

Część VII – warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował 2 dostawy o wartości minimum 30.000,00 zł netto. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca dostarczył minimum 2 szt kontenerów.

Część VIII – warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował 2 dostawy o wartości minimum 10.000,00 zł netto. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca dostarczył minimum 2 szt rębaka do gałęzi.

Część IX – warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty wykaz potwierdzający, że zrealizował 2 dostawy o wartości minimum 150.000,00 zł netto, plus 2 referencje - załącznik nr 4 do siwz. Z załączonego wykazu musi wynikać, że wykonawca dostarczył minimum 2 szt ładowarek.

d) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia. Zamawiający stwierdzi to na podstawie dołączonego do oferty wykazu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia (załącznik nr 5 do siwz).

Dla Część I, II III, IV - wymagany:

Projektant, posiadający:

a) wykształcenie wyższe techniczne,

b) uprawnienia o specjalności architektonicznej,

c) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w tym 3 letnie doświadczenie przy projektowaniu, nadzorowaniu i zarządzaniu realizacją budów,

d) aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,

e) obowiązkowe ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanego zawodu.

Kierownik budowy, posiadający:

a) wykształcenie techniczne,

b) uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,

c) aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,

d) obowiązkowe ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanego zawodu,

e) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy przy kierowaniu pracami budowlanymi.

Dla Część V - wymagany:

Projektant-konstruktor budowy maszyn i urządzeń, posiadający:

a) wykształcenie wyższe techniczne,

b) doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji projektanta co najmniej dwóch linii technologicznych do sortowania odpadów komunalnych.

Projektant technolog dla sortowni posiadający:

a) wykształcenie wyższe techniczne,

b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w tym doświadczenie przy projektowaniu, nadzorowaniu i zarządzaniu realizacją budów i uruchamianiu instalacji technologicznych do segregacji odpadów komunalnych.

Technolog ds. rozruchu sortowni posiadający:

a) wykształcenie średnie techniczne,

b) doświadczenie w uruchamianiu i rozruchu co najmniej dwóch zabudowanych w halach linii technologicznych do sortowania odpadów komunalnych.

Kierownik montażu linii technologicznej sortowni posiadający:

a) wykształcenie wyższe techniczne,

b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe,

c) doświadczenie do kierowania montażem w zabudowanych halach linii technologicznej do sortowania odpadów komunalnych.

Funkcję projektanta-technologa i technologa ds. rozruchu może pełnić jedna i ta sama osoba jeżeli spełni łącznie wymagania opisane powyżej,

e) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – z okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku zamawiający będzie wymagała sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z jego opinią, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za rok 2011 i rok 2012. Dotyczy Część I, II, III, IV i V.

f) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku zamawiający będzie wymagała polisy ubezpieczeniowej na wartość minimum 1.000.000 PLN. Z załączonej polisy musi wynikać, że jest ona opłacona. Dotyczy Część I, II, III, IV i V,

1.1.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór zał. nr 3 do siwz,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

1.2. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie.

1.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.1.podpunkt b, c, d, f, g, h składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

1.4. Inne dokumenty:

a) Formularz ofertowy zał. nr 1 do siwz,

b) dowód wniesienia wadium.

c) harmonogram przewidywanych prac zgodnie z wymaganiami zamawiającego (dla Części I, II, III, IV i V),

d) opis techniczny oferowanych maszyn i urządzeń zgodnie z wymaganiami zamawiającego (dla Części VI, VII, VIII, IX).

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują w formie pisemnej za pomocą faksu lub poczty.

2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu będzie się uważało za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśniania wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres zamawiającego podany w rozdz. I. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Krystyna Glonek, tel./faks 052 35 64 304.

X. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości, dla:

Części I – 80.000,00 zł

Części II – 20.000,00 zł

Części III – 20.000,00 zł

Część IV – 50.000,00 zł

Część V – 90.000,00 zł

Część VI – 30.000,00 zł

Część VII – 1.000,00 zł

Część VIII – 2.000,00 zł

Część IX – 5.000,00 zł

2. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.

3.Wadium może być wniesione najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert w formach dopuszczonych ustawą (art.45 ust. 6), w zależności od wyboru Wykonawcy, tj. w postaci:

a) pieniężnej,

b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancji bankowej,

d) gwarancji ubezpieczeniowej,

e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Zachodni WBK S. A. O/ Inowrocław 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956. O potwierdzeniu, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego, tj. najpóźniej przed dniem otwarcia ofert. Oryginał dokumentu bankowego potwierdzającego wpłatę lub kserokopię tego dokumentu poświadczoną przez osobę podpisującą ofertę należy dołączyć do oferty.

5. Wadium wnoszone w postaci poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy i określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem.

6. Gwarancja musi także zawierać zapisy dotyczące:

a) czasu trwania,

b) zasad wygaśnięcia.

7. Okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w ustawie.

9. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

# XI. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Adres Zamawiającego Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77 nie otwierać przed 4 luty 2013 r. godz. 1000 Adres składającego wniosek

a) wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania

b) opakowanie powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia,

gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

c) wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

d) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę

uprawnioną,

e) ofertę należy napisać w języku polskim,

f) kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”- każda

strona,

g) wszystkie kartki oferty należy ponumerować,

h) dokumenty w ofercie należy ułożyć w kolejności, jak wymieniono w rozdziale VI,

i) oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający

wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów.

2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3, ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może utajniać informacji określonych w art. 86 ust 4, ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nazwa (firma) wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. Wykonawca nie może utajnić informacji (dokumentów) jawnych na podstawie odrębnych przepisów. Utajnienie informacji (dokumentów) jawnych z mocy prawa będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4. Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert.

5. Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

6. Zmiany w złożonej już ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

### XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia 4 lutego 2013 r. do godziny 9:50, w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu.

2. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający może, zgodnie z art.38 ust.6 i ust.7 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużyć okres składania ofert.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 4 lutego 2013 r. o godzinie 10:00, w siedzibie zamawiającego – salka konferencyjna.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Komisja dokona otwarcia ofert w kolejności ich wpływu, poda do wiadomości nazwę i adres dostawcy oraz odczyta cenę (składniki obliczania).

6. Dla wykonawcy, który nie mógł przybyć na otwarcie ofert, na jego prośbę zamawiający prześle zestawienie otwartych ofert.

7. Podczas otwarcia ofert, zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

### XIV. Opis sposobu obliczania ceny

1. Kryterium oceny ofert.

Cena wykonania zamówienia = 100 %

2. Cena wykonania zamówienia – oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej.

Wg wzoru:

C = (cena oferty najtańszej: cena oferty kolejnej) x 100 pkt

3. Uzyskana z wyliczenia ilość pkt zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

4. Cena oferty.

4.1. Zgodnie z art.3 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach; Dz. U. Nr 97, poz.1050, z 2002 r. Nr 144, poz.1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz.1302) cena przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za który zamawiający jest zobowiązany wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

5. Cenę należy podać w złotych polskich (grosze zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku) – brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty:

a) oczywiste omyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi choćby jeden z warunków określonych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można będzie dokonać wyboru oferty

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,

zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym

terminie ofert dodatkowych.

10. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy zawierają wzory umów stanowiące załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

1. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie zgodnie z ustaleniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca nie wprowadzi do realizacji zamówienia zamienników i innych rozwiązań bez uzgodnień z Zamawiającym.

3. O terminie i miejscu zawarcia umowy zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę faksem lub telefonicznie.

4. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

5. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi przelewem- w ciągu 30 dni od wystawienia faktury.

6. Zgodnie z art. 144, ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.

8. Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy, poza przypadkami określonymi w umowie, będą:

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego,

c) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,

d) zmiany stawki podatku VAT.

10. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

### XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, dla Część I, II, III, IV i V.

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2 % od ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancji bankowej,

d) gwarancji ubezpieczeniowej,

e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Zachodni WBK S. A. O/ Inowrocław 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy. Oryginał dokumentu bankowego potwierdzającego wpłatę lub kserokopię tego dokumentu poświadczoną przez osobę podpisującą ofertę należy przedłożyć zamawiającemu.

5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci gwarancji bankowej winno być wystawione na druku wystawcy i określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją.

6. Gwarancja musi także zawierać zapisy dotyczące:

a) czasu trwania,

b) zasad wygaśnięcia.

7. Okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres realizacji warunków umowy.

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

XVII. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do wysokości 20 % zamówienia podstawowego na podstawie odrębnej umowy - w Części I, II, III, IV i V.

XVIII. Informacja o podwykonawcach - zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w

ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zgodnie z

Formularzem ofertowym pkt 4 ppkt 6.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu)

– zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

9. Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

11. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzielenia zamówienia z uzasadnieniem,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo opublikował ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

13.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

14. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

15. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu, do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

16. Zamawiający przesyła kopię niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postepowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenia przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postepowania odwoławczego, staja się uczestnikami postepowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpili; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami stron, do której przystąpił, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 3, ustawy Prawo zamówień Publicznych.

21. Odwołujący oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust.2 i 3, ustawy prawo Zamówien Publicznych.

22. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

23. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiajacego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

24. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym z odwołaniu.

25. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.

26. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

27. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

28. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

### XX. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Formularz ofertowy,

2. Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp,

3. Oświadczenie z art. 24 ustawy Pzp,

4. Wykaz dostaw,

5. Wykaz osób

6. Wzory umów.

7. PFU.

Sporządziła:

Dnia: ...................................................

Zatwierdzam:

....................................................

## Załącznik Nr 1

## FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77

#### Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa …………………………………………………………………………………….

Siedziba……………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………

nr NIP …………………………………………....…………………………………………

nr REGON …………………………………………………………………………………

e-mail ………………………………………………………………………………………

województwo: ………………………………………………………………………………

# 2. Dane dotyczące zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o.,

ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław:

3. Zobowiązania wykonawcy:

1. Zobowiązuję się wykonać zamówienie za cenę:

Część I – Zaprojektowanie i wybudowanie hali nr 6, rozbudowanie hali nr 5, budynku socjalno biurowego i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a) projekt budowlano- wykonawczy wraz całą dokumentacją techniczną (STWiOR, przedmiary) | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | b) wybudowanie hali nr 6 | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | c) rozbudowanie hali nr 5 | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | d) wybudowanie budynku socjalno-biurowego | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | e) wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | f) roboty wykończeniowe | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | f) koszty serwisu gwarancyjnego | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | Razem: | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |

Słownie:.......................................................................................................................

Część II – Zaprojektowanie i wybudowanie trafostacji i przyłącza elektryczno-energetycznego

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a) projekt budowlano- wykonawczy wraz całą dokumentacją techniczną (STWiOR, przedmiary) | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | b) wybudowanie trafostacji | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | c) wykonanie przyłączy elektroenergetycznych | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | d) roboty wykończeniowe | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | e) koszty serwisu gwarancyjnego | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | Razem: | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |

Słownie:.......................................................................................................................

Część III – Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza biogazu, agregatu prądotwórczego i przyłącza elektroenergetycznego do trafostacji

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a) projekt budowlano- wykonawczy wraz całą dokumentacją techniczną (STWiOR, przedmiary) | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | b) wybudowanie przyłącza biogazu, | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | c) dostarczenie i montaż agregatu prądotwórczego | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | d) wykonanie przyłączy elektroenergetycznych do trafostacji |  |  |  |
|  | e) roboty wykończeniowe | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | f) koszty serwisu gwarancyjnego | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | Razem: | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |

Słownie:.......................................................................................................................

Część IV- Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do biosuszenia odpadów z armaturą i przyłączami

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a) projekt budowlano- wykonawczy wraz całą dokumentacją techniczną (STWiOR, przedmiary) | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | b) wybudowanie instalacji do biosuszenia odpadów | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | c) dostawa i montaż armatury wraz z przyłączami | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | d) roboty wykończeniowe | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | e) koszty serwisu gwarancyjnego | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | Razem: | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |

Słownie:.......................................................................................................................

Część V – Zaprojektowanie i wybudowanie technologii do odzysku odpadów i produkcji paliwa alternatywnego

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a) projekt technologiczny wraz całą dokumentacją techniczną | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | b) wybudowanie technologii do odzysku odpadów i produkcji paliwa alternatywnego | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | c) roboty wykończeniowe | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | d) koszty serwisu gwarancyjnego | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |
|  | Razem: | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |

Słownie:.......................................................................................................................

Część VI – Rozdrabniarki

| Lp. | Charakterystyka | Wartość netto za 2 szt | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | typu: …………… rok produkcji …… | ……………… zł | …………….... zł | ……………… zł |

Słownie: ……………………………………………………………………………………

Część VII – Kontenery

| Lp. | Charakterystyka | Wartość netto za 3 szt | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | typu: …………… rok produkcji …… | ……………… zł | …………….... zł | ……………… zł |

Słownie: ……………………………………………………………………………………

Część VIII – Rębak do gałęzi

| Lp. | Charakterystyka | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | typu: …………… rok produkcji …… | ……………… zł | …………….... zł | ……………… zł |

Słownie: ……………………………………………………………………………………

Część IX – Ładowarka przegubowa

| Lp. | Charakterystyka | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | typu: …………… rok produkcji …… | ……………… zł | …………….... zł | ……………… zł |

Słownie: ……………………………………………………………………………………

4. Oświadczenia wykonawcy:

1. wyrażam zgodę na termin płatności 30 dni

2. oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

3. oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz do przygotowania i złożenia oferty

4. uważam się związany niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5. oświadczam, że wadium w kwocie ................................................. złotych wniosłem w dniu ………………………………... w formie ..............................................................................

6.  zamówienie będę wykonywał siłami własnymi (zamierzamy zlecić część zamówienia

podwykonawcom, w załączeniu wykaz i informacje o podwykonawcach)

*niepotrzebne skreślić

7. oświadczam, że przedstawiony wzór umowy zostały przez ze mnie zaakceptowany.

Zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych

8. oświadczam, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy z mojej winy, wniesione wadium

podlega przepadkowi na rzecz zamawiającego

9. oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (znwu) w wysokosci 2 % ceny oferty – dotyczy Części I, II, III, IV i V.

5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i

dokumenty:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

6. Oferta wspólna (jeżeli występuje).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę:

Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania: ……………………………………………………………………

# 7. Zastrzeżenie wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 2

Nazwa wykonawcy:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77

Oświadczenie

o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759).

1. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia;

2) posiadam wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 3

Nazwa wykonawcy:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77

Oświadczenie

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759).

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ustawy, w myśl, których wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczam jednocześnie, że wymienione przyczyny mnie nie dotyczą.

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 4

Nazwa wykonawcy:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77

Wykaz dostaw/robót budowlanych o podobnym charakterze

| Lp. | Nazwa Zamawiającego | Rodzaj dostawy/ roboty budowlanej | Wartość netto | Termin -------------------------- rozpocz. zakończ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączono.......... dokumentów potwierdzających, że zamówienie wykonano

należycie (minimum 2 referencje).

Miejscowość i data: ……………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

## Załącznik Nr 5

Nazwa wykonawcy:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

| Specjalista w zakresie: | Wykształcenie | Rodzaj uprawnień. Nr, kiedy i kto wydał | Lata pracy w zawodzie | Krótki opis doświadczenia zawodowego z podaniem najważniejszych ukończonych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga

do niniejszego wykazu należy załączyć:

- kopie uprawnień osób proponowanych do kierowania robotami w danej specjalności,

- wypis z Okręgowej Izby IiAB

- krótkie informacje o doświadczeniu zawodowym: kierownika budowy, kierowników robót

branżowych

Miejscowość i data: ……………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 6 do siwz

Wzór umowy – dla Część I

Umowa nr ……....……/20…..

zawarta w dniu ……………… r. w Inowrocławiu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. mającym siedzibę w Inowrocławiu (adres: ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław), wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Danutę Kaczmarek – Główną Księgową – Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………….., mającym siedzibę w …………………………………….. przy ul. …………………………………., wpisanym do ………………………., prowadzonego przez: ……………………………, pod numerem ………………………………….

REGON: …………………… NIP: …………………..,

reprezentowanym przez:

…………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zamówienie: Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77, dotyczy:

Część I – Zaprojektowanie i wybudowanie hali nr 6, rozbudowanie hali nr 5, budynku socjalno biurowego i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Obejmuje między innymi: ………………………….., zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z jej realizacją i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

3.1. Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na którą składać się będą:

a) projekt budowlany,

b) projekt budowlano – wykonawczy,

c) badania geologiczne,

d) przedmiar robót,

e) kosztorys inwestorski,

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

3.2. Uzyskanie wszystkich pozytywnych opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.3. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz na zmianę sposobu użytkowania hal nr 5 i 6.

4. Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich zamawiającemu celem zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych poprawek.

5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych z zamawiającym oraz do zatwierdzenia jej przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

6. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania zamawiającemu w jego siedzibie opracowanej dokumentacji w następujących ilościach:

a) projektów budowlanych – 4 egzemplarze,

b) projektów budowlano – wykonawczy - 4 egzemplarze,

c) badania geologiczne - 4 egzemplarze,

d) przedmiar robót - 4 egzemplarze,

e) projekt organizacji ruchu na czas budowy – 2 egzemplarze,

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 4 egzemplarze,

g) pełna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 egzemplarze.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu praw autorskich i pokrewnych.

8. Opracowana dokumentacja musi być zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z aktualnymi przepisami prawa między innymi:

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),

b) Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549, z późniejszymi zmianami),

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126,)

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133),

h) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009.104.868),

i) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 z późniejszymi zmianami),

k) Przepisami techniczno-budowlanymi,

l) Obowiązującymi normami,

ł) Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

m) Z warunkami wydanymi przez gestorów poszczególnych mediów,

n) Badaniami geologicznymi

§ 2

1. Strony ustalają terminy realizacji zamówienia w następujących terminach:

a) projekty budowlane wraz całą dokumentacją techniczną – do 3 miesięcy od podpisania umowy wraz z zatwierdzeniem właściwych organów

b) wybudowanie hali nr 6 – 8 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę

c) rozbudowanie hali nr 5 - 10 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę

d) wybudowanie budynku socjalno-biurowego – 12 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę

e) wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 4 miesiące od uzyskania pozwolenia na budowę,

f) pozwolenie na użytkowanie obiektów – do 2 miesięcy od zakończenia powyższych etapów

2. Przewiduje się zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego na każdym etapie realizacji prac bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Każda zmiana będzie omawiana i uzgadniana z Zamawiającym.

3. Ostateczny termin zakończenia inwestycji w ciągu 16 miesięcy - zgodnie harmonogramem rzeczowo- finansowym będącym załącznikiem nr 4 do umowy.

§ 3

- Kierującym pracami projektowymi z ramienia Wykonawcy będzie ……………………

a kierownikiem budowy będzie …………………………………………..

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie …………………………………

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………… zł brutto

słownie: …………………………………

Wartość netto: …………………….. zł

słownie: …………………………………

2. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

3. Wynagrodzenie dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami związanymi z odbiorem robót.

4. Należność za wykonanie zamówienia będzie regulowana przez zamawiającego na rachunek wskazany przez wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury.

5. Przewiduje się płatności częściowe zgodnie z § 2 ust. 1 umowy.

§ 5

1. Strony ustalają, że realizacja i rozliczenie następować będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesuwania terminów realizacji poszczególnych etapów wykonawstwa na inne terminy bez prawa wykonawcy do naliczania kar umownych.

§ 6

1. W trakcie wykonywania robót wykonawca zobowiązany będzie do:

a) zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi skutkami,

b) zabezpieczenie placu budowy, wykopów,

c) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) zapewnienie prawidłowego nadzoru autorskiego,

e) składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach z zamawiającym,

f) utrzymania porządku na terenie budowy oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci.

2. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym pracownikom zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy po ich zakończeniu i przekaże go zamawiającemu.

§ 7

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru wykonawca zobowiązany będzie do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy się w narzędzia, sprzęt, środki transportu i materiały niezbędne do wykonania prac.

§ 8

1. W dniu podpisania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj.: …………………………. zł brutto,

słownie: …………………………….

w formie …………………………… .

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wykonawca wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

3. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz wykonawcy w wysokości:

a) 70 % w ciągu 30 dni po dniu wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiajacego za należycie wykonane,

b) pozostała część będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

§ 9

- Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w realizacji zamówienia, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym zakończenie prac miało nastąpić,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

2.2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

1. Wykonawca na wykonane roboty udzieli 3 lata gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na koszt własny

ewentualnych usterek i nieprawidłowości wynikających z wadliwego wykonawstwa lub wad fizycznych użytych materiałów.

3. Przeglądy gwarancyjne będą dokonywane na koniec każdego kolejnego roku gwarancji.

4. Terminy przeglądów gwarancyjnych będą ustalane z wykonawcą z 14 – dniowym wyprzedzeniem.

5. Przeglądy będą przeprowadzane w obecności Wykonawcy.

6. Z dokonywanych przeglądów gwarancyjnych będzie spisany protokół.

7. Niezbędny do dokonania przeglądów gwarancyjnych sprzęt i materiał Wykonawca zapewni na własny koszt.

§ 11

1. Odbiory częściowe oraz odbiór robót dokonywane będą przez Zamawiajacego z udziałem inspektora nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio prac jako wadliwych.

§ 12

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego,

c) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym.

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu i numeru telefonu. W razie niedopełnienia takiego obowiązku wszelka korespondencja doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną.

§ 13

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że uzyska zgodę zamawiającego.

2. W tym celu składa wniosek do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji umowy. Wraz z wnioskiem wykonawca przedstawia projekt umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, który musi zawierać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Dostarczenie powyższych dokumentów wyznacza się na 7 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli zamawiający w ciągu 7 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

8. Jeżeli wykonawca nie dokona w całości lub części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez wykonawcę oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej wykonawcy.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 14

Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

§ 15

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 18

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2. Oferta wykonawcy.

3.Ogłoszenie o wynikach postępowania

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiający:							           Wykonawca:

Załącznik nr 6 do siwz

Wzór umowy – dla Części II

Umowa nr ……....……/2012

zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. mającym siedzibę w Inowrocławiu (adres: ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław), wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Danutę Kaczmarek – Główną Księgową – Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………….., mającym siedzibę w …………………………………….. przy ul. …………………………………., wpisanym do ………………………., prowadzonego przez: ……………………………, pod numerem ………………………………….

REGON: …………………… NIP: …………………..,

reprezentowanym przez:

…………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zamówienie: Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77, dotyczy:

Część II – Zaprojektowanie i wybudowanie trafostacji i przyłącza elektryczno-energetycznego

Obejmuje między innymi: ………………………….., zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z jej realizacją i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

3.1. Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na którą składać się będą:

a) projekt budowlany,

b) projekt budowlano – wykonawczy,

c) badania geologiczne,

d) przedmiar robót,

e) kosztorys inwestorski,

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

3.2. Uzyskanie wszystkich pozytywnych opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.3. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz na zmianę sposobu użytkowania hal nr 5 i 6.

4. Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich zamawiającemu celem zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych poprawek.

5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych z zamawiającym oraz do zatwierdzenia jej przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

6. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania zamawiającemu w jego siedzibie opracowanej dokumentacji w następujących ilościach:

a) projekt budowlany – 4 egzemplarze,

b) projekt budowlano – wykonawczy - 4 egzemplarze,

c) przedmiar robót - 4 egzemplarze,

d) projekt organizacji ruchu na czas budowy – 2 egzemplarze,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 4 egzemplarze,

f) pełna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 egzemplarze.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu praw autorskich i pokrewnych.

8. Opracowana dokumentacja musi być zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z aktualnymi przepisami prawa między innymi:

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),

b) Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549, z późniejszymi zmianami),

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126,)

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133),h) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009.104.868),

i) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 z późniejszymi zmianami),

k) Przepisami techniczno-budowlanymi,

l) Obowiązującymi normami,

ł) Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

m) Z warunkami wydanymi przez gestorów poszczególnych mediów,

n) Badaniami geologicznymi

§ 2

1. Strony ustalają terminy realizacji zamówienia w następujących terminach:

a) projekt budowlany wraz całą dokumentacją techniczną – do 3 miesięcy od podpisania umowy wraz z zatwierdzeniem właściwych organów,

b) wybudowanie trafostacji – 6 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę

c) wykonanie przyłączy elektroenergetycznych - 2 miesiące od uzyskania pozwolenia na budowę,

d) pozwolenie na użytkowanie obiektów – do 2 miesięcy od zakończenia powyższych etapów

2. Przewiduje się zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego na każdym etapie realizacji prac bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Każda zmiana będzie omawiana i uzgadniana z Zamawiającym.

3. Ostateczny termin zakończenia inwestycja w ciągu 11 miesięcy - zgodnie harmonogramem rzeczowo- finansowym będącym załącznikiem nr 4 do umowy.

§ 3

- Kierującym pracami projektowymi z ramienia Wykonawcy będzie ……………………

a kierownikiem budowy będzie …………………………………………..

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie …………………………………

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………… zł brutto

słownie: …………………………………

Wartość netto: …………………….. zł

słownie: …………………………………

2. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

3. Wynagrodzenie dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami związanymi z odbiorem robót.

4. Należność za wykonanie zamówienia będzie regulowana przez zamawiającego na rachunek wskazany przez wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury.

5. Przewiduje się płatności częściowe zgodnie z § 2 ust. 1 umowy.

§ 5

1. Strony ustalają, że realizacja i rozliczenie następować będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesuwania terminów realizacji poszczególnych etapów wykonawstwa na inne terminy bez prawa wykonawcy do naliczania kar umownych.

§ 6

1. W trakcie wykonywania robót wykonawca zobowiązany będzie do:

a) zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi skutkami,

b) zabezpieczenie placu budowy, wykopów,

c) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) zapewnienie prawidłowego nadzoru autorskiego,

e) składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach z zamawiającym,

f) utrzymania porządku na terenie budowy oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci.

2. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym pracownikom zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy po ich zakończeniu i przekaże go zamawiającemu.

§ 7

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru wykonawca zobowiązany będzie do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy się w narzędzia, sprzęt, środki transportu i materiały niezbędne do wykonania prac.

§ 8

1. W dniu podpisania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj.: …………………………. zł brutto,

słownie: …………………………….

w formie …………………………… .

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wykonawca wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

3. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz wykonawcy w wysokości:

a) 70 % w ciągu 30 dni po dniu wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiajacego za należycie wykonane,

b) pozostała część będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

§ 9

- Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w realizacji zamówienia, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym zakończenie prac miało nastąpić,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

2.2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

1. Wykonawca na wykonane roboty udzieli 3 lata gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na koszt własny

ewentualnych usterek i nieprawidłowości wynikających z wadliwego wykonawstwa lub wad fizycznych użytych materiałów.

3. Przeglądy gwarancyjne będą dokonywane na koniec każdego kolejnego roku gwarancji.

4. Terminy przeglądów gwarancyjnych będą ustalane z wykonawcą z 14 – dniowym wyprzedzeniem.

5. Przeglądy będą przeprowadzane w obecności Wykonawcy.

6. Z dokonywanych przeglądów gwarancyjnych będzie spisany protokół.

7. Niezbędny do dokonania przeglądów gwarancyjnych sprzęt i materiał Wykonawca zapewni na własny koszt.

§ 11

1. Odbiory częściowe oraz odbiór robót dokonywane będą przez Zamawiajacego z udziałem inspektora nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio prac jako wadliwych.

§ 12

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego,

c) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym.

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu i numeru telefonu. W razie niedopełnienia takiego obowiązku wszelka korespondencja doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną.

§ 13

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że uzyska zgodę zamawiającego.

2. W tym celu składa wniosek do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji umowy. Wraz z wnioskiem wykonawca przedstawia projekt umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, który musi zawierać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Dostarczenie powyższych dokumentów wyznacza się na 7 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli zamawiający w ciągu 7 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

8. Jeżeli wykonawca nie dokona w całości lub części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez wykonawcę oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej wykonawcy.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 14

Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

§ 15

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 18

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2. Oferta wykonawcy.

3.Ogłoszenie o wynikach postępowania

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiający:							           Wykonawca:

Załącznik nr 6 do siwz

Wzór umowy – dla Części III

Umowa nr ……....……/20……

zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o. mającym siedzibę przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Danutę Kaczmarek – Główną Księgową – Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………….., mającym siedzibę w …………………………………….. przy ul. …………………………………., wpisanym do ………………………., prowadzonego przez: ……………………………, pod numerem ………………………………….

REGON: …………………… NIP: …………………..,

reprezentowanym przez:

…………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Dostawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania następujące zamówienie: Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77, dotyczy:

Część III – Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza biogazu, agregatu prądotwórczego i przyłącza elektroenergetycznego do trafostacji

Obejmuje między innymi: ………………………….., zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z jej realizacją i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

3.1. Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na którą składać się będą:

a) projekt budowlany,

b) projekt budowlano – wykonawczy,

c) przedmiar robót,

d) kosztorys inwestorski,

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

3.2. Uzyskanie wszystkich pozytywnych opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.3. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz na zmianę sposobu użytkowania hal nr 5 i 6.

4. Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich zamawiającemu celem zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych poprawek.

5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych z zamawiającym oraz do zatwierdzenia jej przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

6. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania zamawiającemu w jego siedzibie opracowanej dokumentacji w następujących ilościach:

a) projekt budowlany – 4 egzemplarze,

b) projekt budowlano – wykonawczy - 4 egzemplarze,

c) badania geologiczne - 4 egzemplarze,

d) przedmiar robót - 4 egzemplarze,

e) projekt organizacji ruchu na czas budowy – 2 egzemplarze,

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 4 egzemplarze,

g) pełna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 egzemplarze.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu praw autorskich i pokrewnych.

8. Opracowana dokumentacja musi być zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z aktualnymi przepisami prawa między innymi:

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),

b) Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549, z późniejszymi zmianami),

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126,)

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133),

h) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009.104.868),

i) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 z późniejszymi zmianami),

k) Przepisami techniczno-budowlanymi,

l) Obowiązującymi normami,

ł) Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

m) Z warunkami wydanymi przez gestorów poszczególnych mediów,

n) Badaniami geologicznymi

§ 2

1. Strony ustalają terminy realizacji zamówienia w następujących terminach:

a) projekt budowlany wraz całą dokumentacją techniczną – do 3 miesięcy od podpisania umowy wraz z zatwierdzeniem właściwych organów,

b) wybudowanie przyłącza biogazu - 6 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę

c) dostarczenie i montaż agregatu prądotwórczego - 6 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę,

d) wykonanie przyłączy elektroenergetycznych do trafostacji – 3 miesiące od zakończenia powyższych etapów

e) pozwolenie na użytkowanie obiektu – do 2 miesięcy od zakończenia powyższych etapów

2. Przewiduje się zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego na każdym etapie realizacji prac bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Każda zmiana będzie omawiana i uzgadniana z Zamawiającym.

3. Ostateczny termin zakończenia inwestycji w ciągu 16 miesięcy - zgodnie harmonogramem rzeczowo- finansowym będącym załącznikiem nr 4 do umowy.

§ 3

- Kierującym pracami projektowymi z ramienia Wykonawcy będzie ……………………

a kierownikiem budowy będzie …………………………………………..

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie …………………………………

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………… zł brutto

słownie: …………………………………

Wartość netto: …………………….. zł

słownie: …………………………………

2. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

3. Wynagrodzenie dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami związanymi z odbiorem robót.

4. Należność za wykonanie zamówienia będzie regulowana przez zamawiającego na rachunek wskazany przez wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury.

5. Przewiduje się płatności częściowe zgodnie z § 2 ust. 1 umowy.

§ 5

1. Strony ustalają, że realizacja i rozliczenie następować będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesuwania terminów realizacji poszczególnych etapów na inne terminy bez prawa wykonawcy do naliczania kar umownych.

§ 6

1. W trakcie wykonywania robót wykonawca zobowiązany będzie do:

a) zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi skutkami,

b) zabezpieczenie placu budowy, wykopów,

c) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) zapewnienie prawidłowego nadzoru autorskiego,

e) składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach z zamawiającym,

f) utrzymania porządku na terenie budowy oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci.

2. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym pracownikom zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy po ich zakończeniu i przekaże go zamawiającemu.

§ 7

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru wykonawca zobowiązany będzie do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy się w narzędzia, sprzęt, środki transportu i materiały niezbędne do wykonania prac.

§ 8

1. W dniu podpisania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj.: …………………………. zł brutto,

słownie: …………………………….

w formie …………………………… .

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wykonawca wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

3. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz wykonawcy w wysokości:

a) 70 % w ciągu 30 dni po dniu wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiajacego za należycie wykonane,

b) pozostała część będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

§ 9

- Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w realizacji zamówienia, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym zakończenie prac miało nastąpić,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

2.2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

1. Wykonawca na wykonane roboty udzieli 3 lata gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na koszt własny

ewentualnych usterek i nieprawidłowości wynikających z wadliwego wykonawstwa lub wad fizycznych użytych materiałów.

3. Przeglądy gwarancyjne będą dokonywane na koniec każdego kolejnego roku gwarancji.

4. Terminy przeglądów gwarancyjnych będą ustalane z wykonawcą z 14 – dniowym wyprzedzeniem.

5. Przeglądy będą przeprowadzane w obecności Wykonawcy.

6. Z dokonywanych przeglądów gwarancyjnych będzie spisany protokół.

7. Niezbędny do dokonania przeglądów gwarancyjnych sprzęt i materiał Wykonawca zapewni na własny koszt.

§ 11

1. Odbiory częściowe oraz odbiór robót dokonywane będą przez Zamawiajacego z udziałem inspektora nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio prac jako wadliwych.

§ 12

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego,

c) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym.

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu i numeru telefonu. W razie niedopełnienia takiego obowiązku wszelka korespondencja doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną.

§ 13

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że uzyska zgodę zamawiającego.

2. W tym celu składa wniosek do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji umowy. Wraz z wnioskiem wykonawca przedstawia projekt umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, który musi zawierać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Dostarczenie powyższych dokumentów wyznacza się na 7 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli zamawiający w ciągu 7 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

8. Jeżeli wykonawca nie dokona w całości lub części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez wykonawcę oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej wykonawcy.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 14

Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

§ 15

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 18

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2. Oferta wykonawcy.

3.Ogłoszenie o wynikach postępowania

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiający:							           Wykonawca:

Załącznik nr 6 do siwz

Wzór umowy – dla Części IV

Umowa nr ……....……/20……

zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o. mającym siedzibę przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Danutę Kaczmarek – Główną Księgową – Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………….., mającym siedzibę w …………………………………….. przy ul. …………………………………., wpisanym do ………………………., prowadzonego przez: ……………………………, pod numerem ………………………………….

REGON: …………………… NIP: …………………..,

reprezentowanym przez:

…………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Dostawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania następujące zamówienie: Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77, dotyczy:

Część IV- Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do biosuszenia odpadów z armaturą i przyłączami

Obejmuje między innymi: ………………………….., zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z jej realizacją i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

3.1. Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na którą składać się będą:

a) projekt budowlany,

b) projekt budowlano – wykonawczy,

c) badania geologiczne,

d) przedmiar robót,

e) kosztorys inwestorski,

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

3.2. Uzyskanie wszystkich pozytywnych opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich zamawiającemu celem zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych poprawek.

5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych z zamawiającym oraz do zatwierdzenia jej przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

6. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania zamawiającemu w jego siedzibie opracowanej dokumentacji w następujących ilościach:

a) projekt budowlany – 4 egzemplarze,

b) projekt budowlano – wykonawczy - 4 egzemplarze,

c) badania geologiczne - 4 egzemplarze,

d) przedmiar robót - 4 egzemplarze,

e) projekt organizacji ruchu na czas budowy – 2 egzemplarze,

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 4 egzemplarze,

g) pełna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 egzemplarze.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu praw autorskich i pokrewnych.

8. Opracowana dokumentacja musi być zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z aktualnymi przepisami prawa między innymi:

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),

b) Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549, z późniejszymi zmianami),

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126,)

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133),

h) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009.104.868),

i) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 z późniejszymi zmianami),

k) Przepisami techniczno-budowlanymi,

l) Obowiązującymi normami,

ł) Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

m) Z warunkami wydanymi przez gestorów poszczególnych mediów,

n) Badaniami geologicznymi

§ 2

1. Strony ustalają terminy realizacji zamówienia w następujących terminach:

a) projekt budowlany wraz całą dokumentacją techniczną – do 3 miesięcy od podpisania umowy wraz z zatwierdzeniem właściwych organów,

b) wybudowanie instalacji do biosuszenia odpadów – 6 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę,

c) dostawa i montaż całej armatury wraz z przyłączami - do 2 miesięcy od zakończenia powyższych etapów,

d) pozwolenie na użytkowanie obiektu – do 2 miesięcy od zakończenia powyższych etapów

2. Przewiduje się zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego na każdym etapie realizacji prac bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Każda zmiana będzie omawiana i uzgadniana z Zamawiającym.

3. Ostateczny termin zakończenia inwestycji w ciągu 16 miesięcy - zgodnie harmonogramem rzeczowo- finansowym będącym załącznikiem nr 4 do umowy.

§ 3

- Kierującym pracami projektowymi z ramienia Wykonawcy będzie ……………………

a kierownikiem budowy będzie …………………………………………..

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie …………………………………

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………… zł brutto

słownie: …………………………………

Wartość netto: …………………….. zł

słownie: …………………………………

2. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

3. Wynagrodzenie dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami związanymi z odbiorem robót.

4. Należność za wykonanie zamówienia będzie regulowana przez zamawiającego na rachunek wskazany przez wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury.

5. Przewiduje się płatności częściowe zgodnie z § 2 ust. 1 umowy.

§ 5

1. Strony ustalają, że realizacja i rozliczenie następować będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesuwania terminów realizacji poszczególnych etapów wykonawstwa na inne terminy bez prawa wykonawcy do naliczania kar umownych.

§ 6

1. W trakcie wykonywania robót wykonawca zobowiązany będzie do:

a) zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi skutkami,

b) zabezpieczenie placu budowy, wykopów,

c) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) zapewnienie prawidłowego nadzoru autorskiego,

e) składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach z zamawiającym,

f) utrzymania porządku na terenie budowy oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci.

2. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym pracownikom zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy po ich zakończeniu i przekaże go zamawiającemu.

§ 7

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru wykonawca zobowiązany będzie do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy się w narzędzia, sprzęt, środki transportu i materiały niezbędne do wykonania prac.

§ 8

1. W dniu podpisania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj.: …………………………. zł brutto,

słownie: …………………………….

w formie …………………………… .

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wykonawca wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

3. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz wykonawcy w wysokości:

a) 70 % w ciągu 30 dni po dniu wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiajacego za należycie wykonane,

b) pozostała część będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

§ 9

- Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w realizacji zamówienia, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym zakończenie prac miało nastąpić,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

2.2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

1. Wykonawca na wykonane roboty udzieli 3 lata gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na koszt własny

ewentualnych usterek i nieprawidłowości wynikających z wadliwego wykonawstwa lub wad fizycznych użytych materiałów.

3. Przeglądy gwarancyjne będą dokonywane na koniec każdego kolejnego roku gwarancji.

4. Terminy przeglądów gwarancyjnych będą ustalane z wykonawcą z 14 – dniowym wyprzedzeniem.

5. Przeglądy będą przeprowadzane w obecności Wykonawcy.

6. Z dokonywanych przeglądów gwarancyjnych będzie spisany protokół.

7. Niezbędny do dokonania przeglądów gwarancyjnych sprzęt i materiał Wykonawca zapewni na własny koszt.

§ 11

1. Odbiory częściowe oraz odbiór robót dokonywane będą przez Zamawiajacego z udziałem inspektora nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio prac jako wadliwych.

§ 12

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego,

c) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym.

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu i numeru telefonu. W razie niedopełnienia takiego obowiązku wszelka korespondencja doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną.

§ 13

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że uzyska zgodę zamawiającego.

2. W tym celu składa wniosek do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji umowy. Wraz z wnioskiem wykonawca przedstawia projekt umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, który musi zawierać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Dostarczenie powyższych dokumentów wyznacza się na 7 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli zamawiający w ciągu 7 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

8. Jeżeli wykonawca nie dokona w całości lub części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez wykonawcę oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej wykonawcy.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 14

Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

§ 15

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 18

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2. Oferta wykonawcy.

3.Ogłoszenie o wynikach postępowania

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiający:							           Wykonawca:

Załącznik nr 6 do siwz

Wzór umowy – dla Części V

Umowa nr ……....……/20……

zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o. mającym siedzibę przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Danutę Kaczmarek – Główną Księgową – Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………….., mającym siedzibę w …………………………………….. przy ul. …………………………………., wpisanym do ………………………., prowadzonego przez: ……………………………, pod numerem ………………………………….

REGON: …………………… NIP: …………………..,

reprezentowanym przez:

…………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Dostawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania następujące zamówienie: Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77, dotyczy:

Część V – Zaprojektowanie i wybudowanie technologii do odzysku odpadów i produkcji paliwa alternatywnego

Obejmuje między innymi: ……………………………..

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego zaprojektowania i wybudowania technologii do odzysku odpadów i produkcji paliwa alternatywnego oraz dostawy i montażu urządzeń technologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:

a) wykonanie projektu instalacji technologicznej przedstawiającego szczegółowe usytuowanie urządzeń, i ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń, opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji,

b) dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowych urządzeń – zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym.

3.1.Uzyskanie wszystkich pozytywnych opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2. Wykonanie prac montażowych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację techniczną.

4. Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań technologicznych wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich zamawiającemu celem zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych poprawek.

6. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania zamawiającemu w jego siedzibie opracowanej dokumentacji technologicznej w ilości 3 egzemplarzy.

§ 2

1. Strony ustalają terminy realizacji zamówienia w następujących terminach:

a) projekt technologiczny wraz całą dokumentacją – do 2 miesięcy od podpisania umowy, jeśli to wymagane wraz z zatwierdzeniem właściwych organów,

b) dostawa, montaż maszyn i urządzeń wraz z rozruchem i szkoleniem obsługi – do 14 miesięcy od podpisania umowy.

2. Przewiduje się zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego na każdym etapie realizacji prac bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Każda zmiana będzie omawiana i uzgadniana z Zamawiającym.

3. Ostateczny termin zakończenia inwestycji w ciągu 16 miesięcy - zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym będącym załącznikiem nr 4 do umowy.

§ 3

- Kierującym pracami projektowymi z ramienia Wykonawcy będzie ……………………

a nadzorującym będzie …………………………………………..

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie …………………………………

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………… zł brutto

słownie: …………………………………

Wartość netto: …………………….. zł

słownie: …………………………………

2. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

3. Wynagrodzenie dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami związanymi z odbiorem prac.

4. Należność za wykonanie zamówienia będzie regulowana przez zamawiającego na rachunek wskazany przez wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury.

§ 5

1. Strony ustalają, że realizacja i rozliczenie następować będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym, stanowiącym załącznik nr …………… do umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesuwania terminów realizacji poszczególnych etapów wykonawstwa na inne terminy w zależności od pozyskanych środków finansowych bez prawa wykonawcy do naliczania kar umownych.

§ 6

1. W trakcie wykonywania prac wykonawca zobowiązany będzie do:

a) zabezpieczenia terenu przed kradzieżą i innymi negatywnymi skutkami,

b) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) zapewnienie prawidłowego nadzoru autorskiego,

d) składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach z zamawiającym,

e) utrzymania porządku na terenie prac oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci.

2. Wykonawca umożliwi wstęp na teren prac pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym pracownikom zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu po zakończeniu prac i przekaże go zamawiającemu.

§ 7

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

3. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy się w narzędzia, sprzęt, środki transportu i materiały niezbędne do wykonania prac.

§ 8

1. W dniu podpisania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj.: …………………………. zł brutto,

słownie: …………………………….

w formie ……………………… .

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wykonawca wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

3. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz wykonawcy w wysokości:

a) 70 % w ciągu 30 dni po dniu wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiajacego za należycie wykonane,

b) pozostała część będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§ 9

- Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w realizacji zamówienia, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym zakończenie prac miało nastąpić,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

2.2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy na wykonanie przedmiotu zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.

2. W ramach gwarancji wykonawca zapewni pełną funkcjonalność i sprawność dostarczonego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do:

a) nieodpłatnego usuwania wszelkich wad i usterek,

b) naprawy na terenie zakładu zaistniałych usterek lub w najbliższym punkcie serwisowym. Wykonawca pokrywa koszty transportu uszkodzonych maszyn i urządzeń.

3. Maksymalny czas usuwania wszelkich wad i usterek w okresie gwarancyjnym to 2 dni robocze od momentu zgłoszenia za pośrednictwem faksu.

4. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni wykonawca zapewni zamawiającemu maszynę zamienną o podobnych parametrach lub zapłaci karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą dobę począwszy od dnia zgłoszenia.

5. Wykonawca na terenie Zakładu zapewni nieodpłatne szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu obsługi oraz konserwacji dostarczonej technologii.

6. W dniu dostawy wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, karty gwarancyjne oraz katalogi części dla osprzętu w języku polskim.

7. W okresie gwarancji wykonawca przeprowadzi 3 nieodpłatne przeglądy sprawdzające stan techniczny dostarczonej technologii. Pierwszy przegląd odbędzie się po upływie 12 miesięcy, drugi przed upływem 24 miesięcy i trzeci przed upływem 36 miesięcy (lub zgodnie z instrukcją konserwacji i serwisu).

8. W związku z ingerencją w istniejącą linię technologiczną zlokalizowaną na hali Nr 5, Wykonawca przejmie 3 letnią gwarancję, która upływa 20 marca 2014 roku oraz na przenoszoną prasę automatyczną do lutego 2016 r.

§ 11

1. Odbiory częściowe oraz odbiór prac dokonywane będą przez Zamawiajacego z udziałem przedstawiciela wykonawcy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy prac zorganizowany będzie przez zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiajacego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio prac jako wadliwych.

§ 12

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, 
że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego,

c) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym.

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu i numeru telefonu. W razie niedopełnienia takiego obowiązku wszelka korespondencja doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną.

§ 13

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że uzyska zgodę zamawiajacego.

2. W tym celu składa wniosek do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji umowy. Wraz z wnioskiem wykonawca przedstawia projekt umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, który musi zawierać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Dostarczenie powyższych dokumentów wyznacza się na 7 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli zamawiajacy w ciągu 7 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

8. Jeżeli wykonawca nie dokona w całości lub części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez wykonawcę oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej wykonawcy.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 14

Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

§ 15

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 18

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2. Oferta wykonawcy.

3.Ogłoszenie o wynikach postępowania

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiający:							           Wykonawca:

Załącznik nr 6 do siwz

Wzór umowy – dla Części VI

Umowa nr ……....……/20……

zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o. mającym siedzibę przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Danutę Kaczmarek – Główną Księgową – Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………….., mającym siedzibę w …………………………………….. przy ul. …………………………………., wpisanym do ………………………., prowadzonego przez: ……………………………, pod numerem ………………………………….

REGON: …………………… NIP: …………………..,

reprezentowanym przez:

…………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Dostawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania następujące zamówienie: Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77, dotyczy:

Część VI – Rozdrabniarki, w ilości 2 szt

typu: …………………….

rok produkcji ……………

2. Przedmiot umowy został określony w rozdziale III. specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

§ 2

Strony ustalają termin dostarczenia przedmiotu umowy 6 miesięcy od podpisania umowy.

§ 3

- Przekazanie oraz przyjęcie rozdrabniarek wraz z osprzętem odbędzie się:

a) komisyjnie, na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego,

b) podstawą przyjęcia będzie pokaz działania i stwierdzenie poprawności funkcjonowania,

c) dostawca przeprowadzi stosowne i niezbędne badania oraz próby na własny koszt.

2. Warunkiem odbioru będzie wykonanie przedmiotu umowy bez wad.

3. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie rozdrabniarek zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt dostawcy,

c) strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad,

d) dostawca zobowiązuje się do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio usług, jako wadliwych.

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą dostawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………….. zł brutto

(słownie: ……………………………………………………..)

Wartość netto: ……………………… zł

Słownie: …………………………………..

2. Należność za wykonaną dostawę będzie regulowana przez zamawiającego na rachunek wskazany przez dostawcę, w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury.

§ 5

1.Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. Dostawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w dostawie, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym dostawa miała nastąpić,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie dostawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

2.2. Zamawiający zapłaci dostawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

1. Na dostarczone rozdrabniarki dostawca udzieli zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia lub 3000 mth. W ramach gwarancji dostawca zapewni pełną funkcjonalność i sprawność dostarczonego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do:

a) nieodpłatnego usuwania wszelkich wad i usterek,

b) naprawy na terenie zakładu zaistniałych usterek lub w najbliższym punkcie serwisowym. Dostawca pokrywa koszty transportu uszkodzonych rozdrabniarek.

2. Maksymalny czas usuwania wszelkich wad i usterek w okresie gwarancyjnym to 2 dni robocze od momentu zgłoszenia za pośrednictwem faksu.

3. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni dostawca zapewni zamawiającemu maszynę zamienną o podobnych parametrach lub zapłaci karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą dobę począwszy od dnia zgłoszenia.

4. Rozdrabniarki muszą posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające do eksploatacji bezpośrednio po odbiorze przez zamawiającego.

5. Dostawca na terenie Zakładu zapewni nieodpłatne szkolenie teoretyczne i praktyczne 
z zakresu obsługi oraz konserwacji dostarczonych rozdrabniarek.

6. W dniu dostawy dostawca dostarczy instrukcje obsługi, karty gwarancyjne oraz katalogi części dla osprzętu w języku polskim.

7. W okresie gwarancji wykonawca przeprowadzi 3 nieodpłatne przeglądy sprawdzające stan techniczny dostarczonej technologii. Pierwszy przegląd odbędzie się po upływie 12 miesięcy, drugi przed upływem 24 miesięcy i trzeci przed upływem 36 miesięcy (lub zgodnie z instrukcją serwisu, konserwacji).

§ 7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do

umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru dostawcy, jeżeli:

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego,

c) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym.

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu i numeru telefonu. W razie niedopełnienia takiego obowiązku wszelka korespondencja doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną.

§ 8

1. Dostawca może zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy pod warunkiem, że uzyska zgodę zamawiającego.

2. W tym celu składa wniosek do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji umowy. Wraz z wnioskiem dostawca przedstawia projekt umowy pomiędzy dostawcą a podwykonawcą, który musi zawierać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający będzie żądał od dostawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Dostarczenie powyższych dokumentów wyznacza się na 7 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli zamawiający w ciągu 7 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy dostawcą a podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej.

7. Dostawca zobowiązany będzie do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

8. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

9. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawcę nie zwalnia dostawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Dostawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne.

§ 9

Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

§ 10

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 13

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2. Oferta Dostawcy.

3.Ogłoszenie o wynikach postępowania

Zamawiający:							                          Dostawca:

Załącznik nr 6 do siwz

Wzór umowy – dla Części VII

Umowa nr ……....……/20……..

zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. mającym siedzibę w Inowrocławiu (adres: ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław), wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Danutę Kaczmarek – Główną Księgową – Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………….., mającym siedzibę w …………………………………….. przy ul. …………………………………., wpisanym do ………………………., prowadzonego przez: ……………………………, pod numerem ………………………………….

REGON: …………………… NIP: …………………..,

reprezentowanym przez:

…………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Dostawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania następujące zamówienie: Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77

Część VII – Kontenery, w ilości 3 szt

typu: …………………….

rok produkcji ……………

2. Dostarczone kontenery muszą spełniać parametry techniczno – użytkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Przedmiot umowy winien odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania, zgodnie z Polskimi Normami oraz wymaganiami siwz.

§ 2

Ostateczny termin dostarczenia kontenerów: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

§ 3

1. Przekazanie i przejęcie kontenerów odbywać się będzie:

a) komisyjnie, na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego,

b) warunkiem odbioru będzie wykonanie przedmiotu umowy bez wad,

c) jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie kontenera zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy,

d) strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia, co do jakości dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad,

e) wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio usług, jako wadliwych.

§ 4

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą wykonawcy będzie wynagrodzenie, w wysokości: …………………. zł brutto,

słownie: …………………………………

Wartość netto: ……………………. .

Słownie: ………………………………. .

2. Należność za wykonaną dostawę będzie uregulowana przez zamawiającego w formie przelewu na rachunek wskazany przez wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury.

§ 5

1.Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w wysokości 0,10 % wartości przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi, za każdy dzień opóźnienia,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

2.2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: za odstąpienia od umowy z winy zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 8.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

1. Gwarancja na dostarczone kontenery wynosi 36 miesięcy.

2.Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru dostarczonych kontenerów.

3.W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek w przedmiocie umowy, zamawiający powiadamia wykonawcę o powstałych wadach, a wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony nie dłuższym niż 14 dni do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.

4. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie wykonawcy.

5. Koszt transportu uszkodzonych kontenerów (w okresie gwarancji) obciążać będzie

Wykonawcę.

6. W przypadku wydłużającego się terminu usuwania wad ponad 14 dni, (w okresie gwarancji) wykonawca dokona niezwłocznie wymiany wadliwego kontenera na nowy.

§ 7

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść ofert, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu i numeru telefonu. W razie niedopełnienia takiego obowiązku wszelka korespondencja doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną.

§ 8

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b) zmiany podatku VAT,

c) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w

interesie zamawiającego,

d) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze

obiektywnym.

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu i

numeru telefonu. W razie niedopełnienia takiego obowiązku wszelka korespondencja doręczona

pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną.

§ 9

Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w art. 145

ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie

pisemnej i zawierać uzasadnienie.

§ 10

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby zamawiającego.

§ 11

W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, w

umowie zamieszczone zostaną zapisy stosownie do art. 647 ¹ k. c.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego, a także ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 14

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1. ogłoszenie

2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

3. oferta wykonawcy.

Zamawiający:								 Wykonawca:

Załącznik nr 6 do siwz

Wzór umowy – dla Części VIII

Umowa nr ……....……/20….

zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. mającym siedzibę w Inowrocławiu (adres: ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław), wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Danutę Kaczmarek – Główną Księgową – Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………….., mającym siedzibę w …………………………………….. przy ul. …………………………………., wpisanym do ………………………., prowadzonego przez: ……………………………, pod numerem ………………………………….

REGON: …………………… NIP: …………………..,

reprezentowanym przez:

…………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Dostawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania następujące zamówienie: Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77

Część VIII - Rębak do gałęzi

typu: …………………….

rok produkcji ……………

2. Przedmiot umowy został określony w rozdziale III. specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

§ 2

Strony ustalają termin dostarczenia przedmiotu umowy 5 miesięcy od podpisania umowy

§ 3

1.Przekazanie oraz przyjęcie rębaka wraz z osprzętem odbędzie się:

a) komisyjnie, na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego,

b) podstawą przyjęcia będzie pokaz działania i stwierdzenie poprawności funkcjonowania.

2. Warunkiem odbioru będzie wykonanie przedmiotu umowy bez wad.

3. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie rębaka zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt dostawcy,

c) strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad,

d) dostawca zobowiązuje się do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio usług, jako wadliwych.

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą dostawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………….. zł brutto

(słownie: ……………………………………………………..)

Wartość netto: ……………………… zł

Słownie: …………………………………..

2. Należność za wykonaną dostawę będzie regulowana przez zamawiającego na rachunek wskazany przez dostawcę, w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury.

§ 5

- Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. Dostawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w dostawie, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym dostawa miała nastąpić,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie dostawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

2.2. Zamawiający zapłaci dostawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

1. Na dostarczonego rębaka do gałęzi dostawca udzieli zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. W ramach gwarancji dostawca zapewni pełną funkcjonalność i sprawność dostarczonego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do:

a) nieodpłatnego usuwania wszelkich wad i usterek,

b) naprawy na terenie zakładu zaistniałych usterek lub w najbliższym punkcie serwisowym. Dostawca pokrywa koszty transportu uszkodzonego rębaka.

2. Maksymalny czas usuwania wszelkich wad i usterek w okresie gwarancyjnym to 2 dni robocze od momentu zgłoszenia za pośrednictwem faksu.

3. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni dostawca zapewni zamawiającemu maszynę zamienną o podobnych parametrach lub zapłaci karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą dobę począwszy od dnia zgłoszenia.

4. Rębak musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające do eksploatacji bezpośrednio po odbiorze przez zamawiającego.

5. Dostawca na terenie Zakładu zapewni nieodpłatne szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu obsługi oraz konserwacji dostarczonego rębaka.

6. W dniu dostawy dostawca dostarczy instrukcje obsługi, karty gwarancyjne oraz katalogi części dla osprzętu w języku polskim.

7. W okresie gwarancji wykonawca przeprowadzi 3 nieodpłatne przeglądy sprawdzające stan techniczny. Pierwszy przegląd odbędzie się po upływie 12 miesięcy, drugi przed upływem 24 miesięcy i trzeci przed upływem 36 miesięcy (lub zgodnie z instrukcją konserwacji, serwisu).

§ 7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do

umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego,

c) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym.

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu i numeru telefonu. W razie niedopełnienia takiego obowiązku wszelka korespondencja doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną.

§ 8

1. Dostawca może zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy pod warunkiem, że uzyska zgodę zamawiającego.

2. W tym celu składa wniosek do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji umowy. Wraz z wnioskiem dostawca przedstawia projekt umowy pomiędzy dostawcą a podwykonawcą, który musi zawierać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający będzie żądał od dostawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Dostarczenie powyższych dokumentów wyznacza się na 7 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli zamawiający w ciągu 7 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy dostawcą a podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej.

7. Dostawca zobowiązany będzie do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

8. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

9. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawcę nie zwalnia dostawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Dostawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne.

§ 9

Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

§ 10

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 13

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2. Oferta Dostawcy.

3.Ogłoszenie o wynikach postępowania

Zamawiający:							                          Dostawca:

Załącznik nr 6 do siwz

Wzór umowy – dla Części IX

Umowa nr ……....……/20….

zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. mającym siedzibę w Inowrocławiu (adres: ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław), wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Danutę Kaczmarek – Główną Księgową – Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………….., mającym siedzibę w …………………………………….. przy ul. …………………………………., wpisanym do ………………………., prowadzonego przez: ……………………………, pod numerem ………………………………….

REGON: …………………… NIP: …………………..,

reprezentowanym przez:

…………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Dostawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania następujące zamówienie: Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77

Część IX – Ładowarka przegubowa

typu: …………………….

rok produkcji ……………

2. Przedmiot umowy został określony w rozdziale III. specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

§ 2

Strony ustalają termin dostarczenia przedmiotu umowy 6 miesięcy od podpisania umowy

§ 3

1.Przekazanie oraz przyjęcie ładowarki wraz z osprzętem odbędzie się:

a) komisyjnie, na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego,

b) podstawą przyjęcia będzie pokaz działania i stwierdzenie poprawności funkcjonowania.

2. Warunkiem odbioru będzie wykonanie przedmiotu umowy bez wad.

3. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie ładowarki zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt dostawcy,

c) strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad,

d) dostawca zobowiązuje się do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio usług, jako wadliwych.

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą dostawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………….. zł brutto

(słownie: ……………………………………………………..)

Wartość netto: ……………………… zł

Słownie: …………………………………..

2. Należność za wykonaną dostawę będzie regulowana przez zamawiającego na rachunek wskazany przez dostawcę, w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury.

§ 5

- Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. Dostawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w dostawie, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym dostawa miała nastąpić,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie dostawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

2.2. Zamawiający zapłaci dostawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

1. Na dostarczoną ładowarkę dostawca udzieli zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. W ramach gwarancji dostawca zapewni pełną funkcjonalność i sprawność dostarczonego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do:

a) nieodpłatnego usuwania wszelkich wad i usterek,

b) naprawy na terenie zakładu zaistniałych usterek lub w najbliższym punkcie serwisowym. Dostawca pokrywa koszty transportu uszkodzonej ładowarki.

2. Maksymalny czas usuwania wszelkich wad i usterek w okresie gwarancyjnym to 2 dni robocze od momentu zgłoszenia za pośrednictwem faksu.

3. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni dostawca zapewni zamawiającemu maszynę zamienną o podobnych parametrach lub zapłaci karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą dobę począwszy od dnia zgłoszenia.

4. Ładowarka musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające do eksploatacji bezpośrednio po odbiorze przez zamawiającego.

5. Dostawca na terenie Zakładu zapewni nieodpłatne szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu obsługi oraz konserwacji dostarczonego rębaka.

6. W dniu dostawy dostawca dostarczy instrukcje obsługi, karty gwarancyjne oraz katalogi części dla osprzętu w języku polskim.

7. W okresie gwarancji wykonawca przeprowadzi 3 nieodpłatne przeglądy sprawdzające stan techniczny. Pierwszy przegląd odbędzie się po upływie 12 miesięcy, drugi przed upływem 24 miesięcy i trzeci przed upływem 36 miesięcy (lub zgodnie z instrukcją konserwacji, serwisu).

§ 7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do

umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego,

c) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym.

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu i numeru telefonu. W razie niedopełnienia takiego obowiązku wszelka korespondencja doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną.

§ 8

1. Dostawca może zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy pod warunkiem, że uzyska zgodę zamawiającego.

2. W tym celu składa wniosek do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji umowy. Wraz z wnioskiem dostawca przedstawia projekt umowy pomiędzy dostawcą a podwykonawcą, który musi zawierać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający będzie żądał od dostawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Dostarczenie powyższych dokumentów wyznacza się na 7 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli zamawiający w ciągu 7 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy dostawcą a podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej.

7. Dostawca zobowiązany będzie do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

8. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

9. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawcę nie zwalnia dostawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Dostawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne.

§ 9

Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

§ 10

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 13

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2. Oferta Dostawcy.

3.Ogłoszenie o wynikach postępowania

Zamawiający:							                          Dostawca: