Umowa nr …………../2010

zawarta w dniu ………….. 2010 r. w Inowrocławiu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu, (adres: ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław), wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 18 918 600, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Danutę Kaczmarek - Główną Księgową - Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zleceniodawcą,

a

Przedsiębiorcą …………………..prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: …………………. …………………………..(adres: ul. …………………..), wpisanym do rejestru ……………………………………………. numer ………………………..

REGON: ……………… NIP: …………………….,

zwanym dalej w treści umowy Zleceniobiorcą,

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi na: Wykonanie projektu budowlanego budynku socjalnego z wiatą parkingową dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu mieszczącego się przy ulicy Bagiennej 77

2. W ramach dokumentacji projektowej należy wykonać:

a) projekt budowlany,

b) kosztorys inwestorski

c) przedmiar robót

d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – zgodnie z zaproszeniem do składania ofert cenowych stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

3. Projekt powinien zawierać opinie, uzgodnienia w zakresie wynikającym z przepisów lub określonym przez instytucje uzgadniające.

4. Dokumentacja projektowa wykonana będzie w 3 egzemplarzach – forma pisemna plus wersja elektroniczna w formacie PDF.

5. Kosztorys inwestorski i przedmiary w 2 egzemplarzach- forma pisemna plus elektroniczna w formacie PDF, NORMA.

6. Dokumentacja zawierać będzie opinie, uzgodnienia, pozwolenia zgodnie z przepisami Prawo budowlane (Dz. U. nr 207, poz. 2016 z późń. zm.).

7. Zleceniobiorca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zleceniodawcy prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji:

a) termin rozpoczęcia prac – od dnia podpisania umowy,

b) termin przekazania Zleceniodawcy projektu budowlanego wymaganego do złożenia wniosku o pozwolenia na budowę oraz projektu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – 60 dni od podpisania umowy,

c) przekazania Zleceniodawcy całości dokumentacji projektowej do 40 dni od momentu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

2. Zleceniodawca może złożyć kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do właściwych organów wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od Zleceniodawcy.

3. Zleceniobiorca ma prawo wystąpić o zmianę terminu określonego w ust. 5 c) tylko w przypadku zwłoki w wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z przyczyn leżących po stronie organów administracyjnych.

§ 3

1. Przekazanie dokumentacji technicznej nastąpi na podstawie protokołu zdawczo– odbiorczego.

2. Warunkiem odbioru będzie wykonanie przedmiotu umowy bez wad.

§ 4

1. Strony ustalają, że za wykonanie dokumentacji technicznej Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie na podstawie złożonej oferty cenowej  z dnia …………..,

w wysokości: ………………………. złoty brutto.

Słownie: ……………………………………….,

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru dokumentacji.

3. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

§ 5

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonania zmian w dokumentacji w przypadku negatywnej weryfikacji podczas postępowania przetargowego, w terminie 14 dni bez doliczania dodatkowych kosztów.

2. Zleceniobiorca na każdym etapie projektowania uzgodni ze Zleceniodawcą istotne elementy dokumentacji (np. koncepcję rozmieszczenia budynków i pomieszczeń) oraz elementy mające wpływ na koszty przedsięwzięcia.

3. W przypadku stwierdzenia wad przez Zleceniodawcę, przy odbiorze dokumentacji Zleceniobiorca na swój koszt dokona niezbędnych zmian, poprawek, uzupełnień w terminie 14 dni od otrzymania informacji w tej sprawie.

4. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowe w przypadku zapytań przez uczestników postępowania o zamówienia publiczne na roboty budowlane. Stosowne wyjaśnienia należy przekazać niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania drogą faksową lub elektroniczną.

5. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Zleceniodawca ma prawo w każdym momencie zażądać wglądu w dokumentację, zażądać jej przedstawienia lub wprowadzenia zmian.

§ 6

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w zastępujących wypadkach i wysokościach:

2.1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne za:

a) opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji technicznej w wysokości 0,1 %, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu, w jakim przedmiot umowy powinien być wykonany,

b) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji technicznej, licząc od terminu wyznaczonego przez Zleceniodawcę na usunięcie wad w wysokości 0,1 %,

c) niewykonanie dokumentacji technicznej w terminie wyznaczonym dodatkowo przez Zleceniodawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia podstawowego obejmującego całość przedmiotu zamówienia.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa budowlanego.

§ 8

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 11

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

1. Zaproszenie do składania ofert cenowych.

Zleceniodawca:                                                                                         Zleceniobiorca: